WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2005 – 2008		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/1

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2005 | 2006 | 2007 | ## 2008 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ## I | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej | 3.642 | - | - | 600 | 304 | 1.200 | 1.238 | - |
| ## 1 | Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Małym Rudniku | 1.204 | X-2004 | XII-2006 | 600 | 304 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 208-b. gminy 96-MENiSportu |  |  |  |
| ## 2 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rudzie z siedzibą w Sztynwagu | 2.438 | IV-2007 | XII-2008 | - | - | 1.200 | 1.238 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-b. gminy 900-U.Europejska | 309-b. gminy 929-U.Europejska |  |
| ## II | Budowa i modernizacja dróg gminnych obiektów mostowych | 3.274 | - | - | 97 | 3.177 | - | - | - |
| ## 1 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gogolin o dł. 652 mb | 477 | X-2005 | VI-2006 | - | 477 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 143-b. gminy 48-b. państwa 286-EFRRegionalnego |  |  |  |
| ## 2 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piaski-B.Bór o dł. 2770,29 mb | 2.200 | VI-2006 | XII-2006 | - | 2.200 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 674-b. gminy 218-b. państwa 1.308 EFRRegionalnego |  |  |  |
| ## 3 | Budowa mostu drogowego w m. Brankówka | 530 | IV-2005 | VII-2006 | 30 | 500 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b.gminy |  |  |  |
| ## 4 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre-Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb | 67 | V-2006 | XII-2006 | 67 | x | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b.gminy |  |  |  |

WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2005 – 2008		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/2

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2005 | 2006 | 2007 | ## 2008 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ## III | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie | 28.937 | - | - | - | 12.437 | - | 16.500 | - |
| ## 1 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz - etap I | 3.292 | I-2006 | XII-2006 | - | 3.292 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 3.292-b.gminy |  |  |  |
| ## 2 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | 4.229 | I-2006 | XII-2006 | - | 4.229 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 1.269-b. gminy 423-b. państwa 2.537-EFRRegionalnego |  |  |  |
| ## 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I | 2.397 | I-2006 | XII-2006 | - | 2.397 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 719-b. gminy 240- b. państwa 1.438-EFRRegionalnego |  |  |  |
| ## 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II | 2.449 | I-2006 | XII-2006 | - | 2.449 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 735-b. gminy 245-b. państwa 1.469-EFRRegionalnego |  |  |  |
| ## 5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza-obręb geodezyjny Skarszewy | 70 | IV-2006 | XII-2006 | - | 70 b.gminy | - | - | - |
| ## 6 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Wełcz | 15.000 | IV2008 | XII-2008 | - | - | - | 15.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.750- b. gminy 11.250-U. Europejska |  |
| 7 | Podłączenie wsi: Skarszewy, Stary Folwark, Węgrowo do sieci miejskiej wodociągowej | 1.500 | IV-2008 | X-2008 | - | - | - | 1.500 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 375-b.gminy 1.125-U.Europejska |  |

WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2005 – 2008		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/3

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2005 | 2006 | 2007 | ## 2008 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ## IV | ### Pozostałe zadania | 860 | - | - | 80 | 780 | - | - | - |
| ## 1 | ### Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku wraz z wyposażeniem | 400 | I-2006 | III-2006 | - | 400 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 400 -b. gminy |  |  |  |
| ## 2 | ### Remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem | 60 | I-2006 | III-2006 | - | 60 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b.gminy |  |  |  |
| ## 3 | ### Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi § 6050 | 250 | VIII-2005 | XII-2006 | 80 | 170 b.gminy | - | - | - |
| ## 4. | ### Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi w ramach przydzielonych środków | 50 | I-2006 | XII-2006 | - | 50 b.gminy | - | - | - |
| ## 5. | ### Zakupy inwestycyjne | 70 | I-2006 | XII-2006 | - | 70 b.gminy | - | - | - |
| ## 6 | ### Wniesienie udziałów w Spółce z o. o. „Geotermia Marusza” | 30 | VII-2006 | XII-2006 | - | 30 b.gminy | - | - | - |
|  | ### OGÓŁEM | 36.713 | - | - | 777 | 16.698 | 1.200 | 17.738 | - |

Sporządził: Skarbnik Gminy

Teresa Linowiecka

tel. (056) 45 111 25                                      16 –10 – 2006 roku