Załącznik nr 12

(WZÓR)

UMOWA  nr ........................../272/2013

zawarta w dniu ........................ 2013 roku w Grudziądzu pomiędzy:

Gminą Grudziądz z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291 REGON 871118626 reprezentowaną przez:

- Jana Tesmera – Wójta Gminy Grudziądz

- z kontrasygnatą  Alicji Marchlewicz – Skarbnika Gminy Grudziądz

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.............................................................., w imieniu której działa:...........................................

zwanym, dalej Wykonawcą

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji zadania pn. „Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo”

2. Oferta przetargowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§2

1. Zakres robót obejmuje wybudowanie kolektora tłocznego od Zakurzewa do miejscowości Mokre wraz z przepompownią ścieków PZ IV w miejscowości Zakurzewo.

2. Wykonawca realizować będzie przedmiot niniejszej umowy w dwóch etapach, przy czym do końca etapu 1 Wykonawca musi wykonać główny kolektor i zgłosić wykonane roboty do odbioru częściowego.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz dokumentacji technicznej, stanowiących integralną część umowy.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania kompletu prac określonych w §2 z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, wytycznymi nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowę, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także wraz z uzgodnionymi z Zamawiającym, niezbędnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka potrzeba.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności w ramach zakresu objętego niniejszą Umową:

1) wykonanie zabezpieczeń z uwzględnieniem wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu zaawansowania robót, przy czym nikt ze strony Zamawiającego nie będzie odpowiedzialny za sposób realizacji zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót wynikających z niniejszej Umowy,

2) podporządkowanie się decyzjom Zamawiającego w zakresie skoordynowania robót Wykonawcy niniejszej Umowy i innych wykonawców na budowie oraz stosowanie się do zarządzeń organizacyjno-porządkowych wydanych przez Zamawiającego pod warunkiem, że nie będą one zagrażać poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

3) stosowanie się do poleceń Zamawiającego wynikających z procedur zarządzania jakością, które obowiązują u Zamawiającego, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy,

4) wyposażenie miejsc wykonywania własnych prac w odpowiedni sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy, a także w odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy,

5) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji własnych robót porządku  w obrębie placu budowy i na terenie przyległym lub czasowo zajętym oraz w obrębie zaplecza budowy (m. in. systematyczne usuwanie gruzu i śmieci oraz odpadów budowlanych),

6) usuwanie na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów budowlanych, odpadów itp. z terenu budowy, a zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych,

7) pozbywanie się i usuwanie wszelkich odpadów w sposób legalny, z opłacaniem przez Wykonawcę wszelkich związanych z tym kosztów, a także poniesienie wszelkich kosztów związanych z usuwaniem zanieczyszczenia środowiska spowodowanego własnym działaniem. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z powyższych ustaleń, Zamawiający ma prawo przejąć ten obowiązek na siebie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

8) respektowanie zapisów w Dzienniku Budowy oraz także dokonywanie ze swej strony stosownych zapisów, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

9) stosowanie materiałów zamiennych gwarantujących co najmniej jakość określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, który zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie,

10) przekazanie Zamawiającemu  do akceptacji na bieżąco niezbędnych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji, wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie przed zatwierdzeniem protokołów odbioru częściowego, najpóźniej w terminie 14 dni od wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robót.

11) ponoszenie odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania materiałów i technologii, w tym niewłaściwych, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą Umową,

12) powiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

13) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, pod rygorem nałożenia kary finansowej za każdorazową, nieusprawiedliwioną nieobecność w wysokości 100,00 zł.

3. Wykonawca, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymaganych prawem odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów, zlecając je uprawnionym do tego osobom, bądź jednostkom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca zobowiązuje się oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy w zakresie prowadzonych przez siebie robót, od chwili przyjęcia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robót) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robót na budowie, z uwzględnieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawców .

7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na własne potrzeby, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnego z obowiązującymi przepisami zaplecza techniczno – higieniczno - socjalnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie placu budowy

8. Wykonawca ma obowiązek pełnej obsługi geodezyjnej swojego zakresu robót, w tym zobowiązany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia własnych robót w terenie oraz sporządzenia na własny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej zaewidencjonowaniem przez właściwy miejscowo państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do kwalifikacji, stałego nadzoru technicznego oraz robotników o wysokich kwalifikacjach i w liczbie niezbędnej do właściwego i terminowego wykonania robót. Nadzór techniczny musi być liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robót   i w przypadku oceny Zamawiającego, iż jest niewystarczający – uzupełniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia zaplecza i własnych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi wynikającymi z realizacji niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. W przypadku braku takiego ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w zastępstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie roboty, w tym także za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty (podwykonawców), którym Wykonawca powierzył ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, które ujawnią się w trakcie realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia Umowy, sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedłożyć go Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram staje się dla stron wiążący z chwilą jego akceptacji przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część Umowy. Z harmonogramu musi jednoznacznie wynikać podział robót na etap 1 i 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

14. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego tj. zgodnego z niniejszą Umową i harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić pisemną informację o postępie wykonywanych robót, ilości pracowników, sprzętu budowlanego i transportowego oraz przedstawić plan prac do końca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczyć będzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez nadzór inwestorski z dostosowaną do fazy budowy częstotliwością, w których na żądanie Zamawiającego uczestniczyć będą także podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki projektującej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowiązek usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego z własnej załogi oddelegowanej do realizacji zadania objętego niniejszą Umową osób, które swoim nagannym zachowaniem naruszyły zasady współżycia społecznego, bezpieczeństwa na budowie lub zostało ujawnione ich działanie na szkodę Zamawiającego, bądź osób trzecich. Przez szczególnie naganne zachowania strony rozumieją: spożywanie alkoholu na terenie placu budowy lub też przystąpienie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ujawnienie udziału danej osoby w kradzieży lub jej uczestnictwo w bójce na terenie budowy, świadome zniszczenie uprzednio wykonanych robót, naruszanie przepisów BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymagań BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, który pełnić będzie jednocześnie funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników, w rozumieniu przepisów art. 208 Kodeksu pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie, byli przeszkoleni w zakresie BHP i ppoż.

oraz posiadali ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kserokopie wszystkich dokumentów będą przechowywane na terenie budowy przez Kierownika Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego jak i zatrudnione przez niego osoby, powstałe wskutek wstępu bez zezwolenia na teren sąsiednich nieruchomości oraz wskutek zebrania lub składowania ziemi lub innych przedmiotów w miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego zamknięcia dróg albo cieków wodnych.

20. Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, świadectwami i certyfikatami, które zostaną przedstawione na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem eksploatacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przeglądu elektronarzędzi oraz dokonywania pomiarów elektrycznych elektronarzędzi, przewodów i przedłużaczy co 4 m-ce.

21. W ramach prowadzenia swoich robót oraz wynagrodzenia ustalonego w § 7 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) ustanowić i utrzymywać ogólny porządek na placu budowy,

2) Wykonywać wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczające niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót,

3) sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni przed datą odbioru końcowego przedmiotu umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nośniku cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

4) ustanowić i utrzymywać własny dozór (ochronę bezpośrednią) placu budowy w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbędny, w celu zabezpieczenia własnego mienia i robót; Zamawiający w żadnym przypadku nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za straty Wykonawcy, zwłaszcza pozostające w związku  z zaniechaniem takiego dozoru.

5) uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót.

§ 4

1. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zastępczych (materiały, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Każde takie odstępstwo wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. Zamawiający wypowie się w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwiązań zastępczych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia Umowy. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń będą akceptowane wyłącznie wówczas, gdy ich zastosowanie może przynieść Zamawiającemu wymierne korzyści techniczne lub finansowe. Powyższe nie dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego materiałów przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usunięcia zakwestionowanego materiału z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający może zarządzić specjalną kontrolę jakości prac lub inne badania mające na celu zapewnienie wymaganej jakości. Jeżeli takie badania lub kontrola ujawnią brak zgodności prac z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty takiej specjalnej kontroli.

4. Zamawiający ma prawo przedstawić Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i zakończenia robót lub usunięcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do nich i wykonania robót, wynikających z wymienionych Rysunków i Instrukcji. Odmowa wykonania robót, będzie stanowiła podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych Rysunków i Instrukcji – robót dodatkowych nie objętych Umową lub wiążących się ze zmianą wartości Umowy lub terminu wykonania robót, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ich wycenę oraz wpływ na termin.

5. Zamawiający ma prawo wskazania Wykonawcy materiałów zastępczych, innych niż wymienione w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, że koszt ich zastosowania nie może przekraczać kosztów, jakie ustalone zostały w trakcie negocjacji warunków realizacji robót objętych niniejszą Umową.

§ 5

- Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w następujących terminach:

1) dla etapu 1 - do 31 marca 2014 r. (odbiór częściowy)

2) dla etapu 2 – do 30 maja 2014 r. (końcowy odbiór robót)

3. Odbiór częściowy i końcowy robót będzie dokonany przez Zamawiającego komisyjnie w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac 
i gotowości do odbioru w formie pisemnego powiadomienia.

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie pełen zakres robót.

5. Do zawiadomienia o gotowości odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

1) dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót,

2) operat kolaudacyjny zawierający między innymi: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, sprawozdania techniczne, certyﬁkaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia.

3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa, obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. Zawiadomienie gotowości odbioru powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru.

4) wykaz wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej zawierający długości i średnice wykonanych rur oraz ilość innych urządzeń sieci.

5) wykaz wykonanych przyłączy, zawierający w szczególności: numery ewidencyjne działek, na których zostały wykonane przyłącza, imiona i nazwiska, adresy właścicieli w/w działek, łączną ilość wykonanych przyłączy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej;

2) dokonania odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

3) dokonania płatności za wykonane roboty, w terminie i na zasadach ustalonych w SIWZ oraz niniejszej umowie;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ................................, który jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ..........................., upr. budowlane nr ...................................

§ 7

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości netto ............ zł (słownie: ...............), należny podatek VAT ............. w wysokości .............. zł (słownie: ................), razem brutto .................... zł (słownie: ......................................).

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wartość przedmiotu Umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  w szczególności robót nie objętych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) podatku VAT  i inflacji w okresie realizacji umowy

2) wszystkich robót przygotowawczych, prac i urządzeń tymczasowych oraz zabezpieczeniami i wyposażeniem wynikającym z przepisów bhp, p.poż oraz ochrony środowiska

3) utrzymania zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie opłat zużycia mediów wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń tych mediów.

4) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

5) oczyszczania nawierzchni ulic przyległych i sąsiadujących z placem budowy, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzona budową w szczególności ziemi lub błota,

6) naprawy chodników przyległej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

7) naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania  ze sąsiednich nieruchomości, w tym odszkodowań, rekompensat, za wyrządzone szkody zagospodarowania zewnętrznego w tym terenów zielonych

8) odwodnienia  wykopów, wymiany gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, prób, badań,  sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz instalacyjnych

9) obsługi geodezyjnej

4. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 za wykonanie całego przedmiotu umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności do 30.06.2014.

6. Warunkiem wypłaty należności jest dostarczenie Zamawiającemu faktury VAT wraz 
z protokołem częściowego i końcowego odbioru robót budowlanych potwierdzonym przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, a w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców - oświadczenia podpisanego przez podwykonawców o ich całkowitym zaspokojeniu finansowym.

§ 8

1. Przed zawarciem przez Wykonawcę umowy o usługi objęte niniejszą umową z podwykonawcą Wykonawca złoży pisemną informację, celem uzyskania zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.

3. Wykonawca wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i należytą staranność wykonywanych usług przez podwykonawców.

5. Wykonawca wypłaci wszelkie należności za roboty (usługi) wykonane przez podwykonawcę.

§ 9

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane prace 36 miesięcy gwarancji, Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek  i niedociągnięć  w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z  § 7 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ................ zł (słownie: .................................................................) w formie: ........................................ (w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy numer rachunku bankowego)

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty w ust. 1 (........................ zł) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót, pozostała część zabezpieczenia (............................. zł) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi obowiązywania gwarancji.

§ 11

1. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy strony naliczać będą kary umowne:

- za zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego.

- w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z §8 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, za każdy taki przypadek.

2. Strony postanawiają, że w przypadku zawinionej przez Wykonawcę, nieterminowej realizacji robót, tj. niezgodnej z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 13 umowy Zamawiający odstąpi od umowy, po wcześniejszym pisemnym upomnieniu Wykonawcy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie z tytułu wykonania i odebrania części umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją  poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 12

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na:

a)  siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, i których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwiększony zakres robót - roboty uzupełniające,

b) zrezygnowanie z części robót,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają obustronnej akceptacji na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

# § 14

# Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A                                                      	           Z A M A W I A J Ą C Y