WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2006 – 2009		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/1

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2006 | 2007 | 2008 | ## 2009 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ## I | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej | 2.438 | - | - | - | - | 1.200 | 1.238 | - |
| ## 1 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rudzie z siedzibą w Sztynwagu | 2.438 | IV-2008 | XII-2009 | - | - | 1.200 | 1.238 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-b. gminy 900-U.Europejska | 309-b. gminy 929-U.Europejska |  |
| ## II | Budowa i modernizacja dróg gminnych obiektów mostowych | 7.467 | - | - | 67 | 7.400 | - | - | - |
| ## 1 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre-Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb | 367 | VII-2007 | XII-2007 | 67 | 300 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b.gminy |  |  |  |
| ## 2 | Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg :ul.Grunwaldzka, ul.29-Października i ul.Świerkocińska - odcinek 4+140 km | 4.100 | X-2007 | XII-2007 | - | 4.100 615 – b.gminy 3.485- Unia Europejska | - | - | - |
| ## 3 | Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre odcinek 0+000 do 2 +800 | 3.000 | X-2007 | XII-2007 | - | 3.000 450- b.gminy 2.550 – Unia Europejska | - | - | - |
| ## III | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie | 11.845 | - | - | - | 11.845 | - | - | - |
| ## 1 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | 4.229 | I-2007 | XII-2007 | - | 4.229 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 634-b. gminy 3.595-Unia Europejska |  |  |  |

WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2006 – 2009		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/2

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2006 | 2007 | 2008 | ## 2009 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ## 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I | 2.397 | I-2007 | XII-2007 | - | 2.397 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 359-b. gminy 2.038-Unia Europejska |  |  |  |
| ## 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II | 2.449 | I-2007 | XII-2007 | - | 2.449 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 367-b. gminy 2.082-Unia Europejska |  |  |  |
| ## 4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza-obręb geodezyjny Skarszewy | 70 | IV-2007 | XII-2007 | - | 70 b.gminy | - | - | - |
| ## 5 | Budowa sieci wodociągowej i kanaliizacyjnej dla wsi Parski,Świerkocin | 2.500 | I-2007 | XII-2007 | - | 2.500 375- b.gminy 2.125-Unia Europejska | - | - | - |
| 6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz | 200 | I-2007 | XII-2007 | - | 200 30 – b.gminy 170- Unia Europejska | - | - | - |

WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2006 – 2009		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str. 1/3

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2006 | 2007 | 2008 | ## 2009 | ## Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej i kanaliizacyjnej dla wsi Mokre, Lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Wełcz | nie określono | V-2008 | X-2008 | - | - | - | - | zlecenie opracowania dokomunentacji w 2005 roku |  |  |
| 8 | Podłączenie wsi:Skarszewy, Stary Folwark,Węgrowo do sieci miejskiej wodociągowej | nie określeno | IX-2009 | X-2009 | - | - | - | - | plan |  |  |
| ## IV | ### Pozostałe zadania | 8.165 | - | - | - | 8.165 | - | - | - |  |  |
| 1 | Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi- | 50 | I-2007 | XII-2007 | - | 50 b.gminy | - | - | - |  |  |
| ## 2 | ### Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi | 150 | VI-2007 | XII-2007 | - | 150 b.gminy | - | - | - |  |  |
| ## 3 | ### Rozbudowa istniejącego budynku administracyjneg Urzędu Gminy Urzędu Gminy Grudziądz ul.Wybickiego 38 | 1.300 | I-2007 | XII-2007 | - | 1.300 195 -b.gminy 1.105- Unia Europejska | - | - | - |  |  |
| ## 4 | ### Remont budynku mieszkalnego w Mokrem nr 43 | 4.500 | I-2007 | XII-2008 | - | 4.500 675-b.gminy 3.825 – Unia Europejska | - | - | - |  |  |
| ## 5 | ### Świetlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie | 665 | X-2007 | XII-2007 | - | 665 166- b.gminy 499 – Unia Europejska | - | - | - |  |  |
| ## 6 | ### Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej | 665 | X-2007 | XII-2007 | - | 665 166- b.gminy 499- Unia Europejska | - | - | - |  |  |

WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE   GMINY   GRUDZIĄDZ    NA LATA   2006 – 2009		Zał. nr 5

( w tysiącach złotych bez znaku po przecinku ) 		str.1/4

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin |  | 2006 | 2007 | 2008 | ## 2009 | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej | 665 | X/2007 | XII/2007 | - | 665 166- b.gminy 499- Unia Europejska | - | - | - |
| 8 9 | Zakupy inwestycyjne Wniesienie udziałów do spółek | 70 100 | X/2007 I/2007 | XII/2007 XII/2007 | - - | 70- b. gminy 100- b.gminy | - - | - - | - - |
|  | ### OGÓŁEM | 29 915 | - | - | 67 | 27.410 | 1.200 | 1.238 | - |

Sporządził: Skarbnik Gminy

Teresa Linowiecka

tel. (056) 45 111 25                                      21 –03 – 2007 roku