WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2005 – 2008 	Zał. nr 3

(ącach złotych bez znaku po przecinku)	str. 1/1

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| I | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej | 3.638 | - | - | 600 | 300 | 1.200 | 1.238 | - |
| 1 | Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego w Małym Rudniku | 1.200 | X-2004 | XII-2006 | 600 | 300 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 204-b gminy 96-MENiSportu |  |  |  |
| 2 | Budowa Sali gimnazjalistycznej przy Gimnazjum w Rudzie z siedzibą w Sztynwagu | 2.438 | IV-2007 | XII-2008 | - | - | 1.200 | 1.238 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-b gminy 900-U. Europejska | 309-b gminy 929- U. Europejska |  |
| II | Budowa i modernizacja dróg gminnych obiektów mostowych | 4.224 | - | - | 97 | 4.127 | - | - | - |
| 1 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gogolin o dł. 652 mb | 667 | X-2005 | VI-2006 | - | 667 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 200-b. gminy 76-b. państwa 400- EFRRegionalnego |  |  |  |
| 2 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piaski – B.Bór o dł. 2770,29 mb | 2.660 | VI-2006 | XII-2006 | - | 2.660 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 798-b. gminy 266-b. państwa 1596-EFRRegionalnego |  |  |  |
| 3 | Budowa mostu drogowego w m. Brankówka | 530 | IV-2005 | VII-2006 | 30 | 500 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b.gminy |  |  |  |
| 4 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300mb | 367 | V-2006 | XII-2006 | 67 | 300 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b. gminy |  |  |  |

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2005 – 2008 	Zał. nr 3

(ącach złotych bez znaku po przecinku)	str. 1/2

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie | 29.855 | - | - | - | 13.355 | - | 16.500 | - |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap I | 4.210 | I-2006 | XII-2006 | - | 4.210 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 4.210-b. gminy |  |  |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | 4.229 | I-2006 | XII-2006 | - | 4.229 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 1.269-b. gminy 423-b. państwa 2.537 – EFRRegionalnego |  |  |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś Świerkocin – etap I | 2.397 | I-2006 | XII-2006 | - | 2.397 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 719-b. gminy 240-b. państwa 1.438 – EFRRegionalnego |  |  |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś Świerkocin – etap II | 2.449 | I-2006 | XII-2006 | - | 2.449 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 735-b. gminy 245-b. państwa 1.469 – EFRRegionalnego |  |  |  |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza-obręb geodezyjny Skarszewy | 70 | IV-2006 | XII-2006 | - | 70 b. gminy | - | - | - |
| 6 | Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, lisie Kąty, Zakurzewo, Wielki Wełcz | 15.000 | IV-2008 | XII-2008 | - | - | - | 15000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.750- b. gminy 11.250-U. Europejska |  |
| 7 | Podłączenie wsi: Skarszewy, Stary Folwark, Węgrowo do sieci miejskiej wodociągowej | 1.500 | IV-2008 | X-2008 | - | - | - | 1.500 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 375-b. gminy 1.125-U. Europejska |  |

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2005 – 2008 	Zał. nr 3

(ącach złotych bez znaku po przecinku)	str. 1/3

| L.p. | Program/Zadanie | Wartość koszt. | Termin | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV | Pozostałe zadania | 860 | - | - | 80 | 780 | - | - | - |
| 1 | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku wraz z wyposażeniem | 400 | I-2006 | III-2006 | - | 400 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 400- b. gminy |  |  |  |
| 2 | Remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem | 60 | I-2006 | III-2006 | - | 60 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | b. gminy |  |  |  |
| 3 | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi §6050 | 250 | VIII-2005 | XII-2006 | 80 | 170 b. gminy | - | - | - |
| 4 | Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi w ramach przydzielonych środków | 50 | I-2006 | XII-2006 | - | 50 b. gminy | - | - | - |
| 5 | Zakupy inwestycyjne | 70 | I-2006 | XII-2006 | - | 70 b. gminy | - | - | - |
| 6 | Wniesienie udziałów w Spółce z o.o. „Geotermia Marusza” | 30 | VII-2006 | XII-2006 | - | 30 b. gminy | - | - | - |
|  | Ogółem | 38.577 | - | - | 777 | 18.562 | 1.200 | 17.738 | - |

Zał.nr 3

str. 2

PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

| Lp. | Źródła środków finansowych | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - budżet gminy | 577 | 9.785 | 300 | 4.434 |
| 2 | - środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu | 200 | 96 | - | - |
| 3 | - środki Unii Europejskiej pod gospodarkę wodno-ściekową | - | 5.444 | - | 12.375 |
| 4 | -budżet państwa pod gospodarkę wodno – ściekową | - | 908 | - | - |
| 5 | - środki Unii Europejskiej pod budowę dróg | - | 1.996 | - | - |
| 6 | - budżet państwa pod budowę dróg | - | 333 | - | - |
| 7 | - środki Unii Europejskiej pod rozbudowę bazy oświatowej | - | - | 900 | 929 |
|  | Ogółem 1-7 | 777 | 18.562 | 1.200 | 17.738 |

Sporządził: Skarbnik Gminy

Teresa Linowiecka    			21-06-2006

tel. (056) 45 111 25